Лого

Название компании

Приказ

№ _______

Москва

Об участии в выставке

«CTT ЭКСПО 2024»

С 28-31 мая 2024 г. на территории МВЦ «Крокус Экспо» состоится выставка «CTT ЭКСПО 2024». В целях выполнения Сбытовой программы Компании

Приказываю:

Принять участие в выставке с презентацией техники: автогрейдер модель ХХХХХ

- Заместителю директора по продажам Иванову И.В.:

- Подготовить и согласовать план Экспозиции на выставке

- Заключить договор аренды выставочной площади с организаторами выставки

- Заключить договор аренды выставочных материалов и оборудования (застройка стенда)

- Организовать доставку автогрейдера до выставки и обратно автотранспортом. Срок доставки: 9:00 26 мая 2024г.

- Командировать сотрудников отделов маркетинга и продаж на время подготовки и проведения выставки

- Заместителю директора по производству Сидорову А.В. организовать подготовку автогрейдера к отгрузке, включая заправку топливом, монтаж зеркал и светотехники. Срок: 17.05.2024

- Заместителю директора по качеству Ивашову А.А:

- Организовать комиссионную приёмку автогрейдера перед отгрузкой. Срок: 20.05.2024

- Командировать 2-х сотрудников отдела ГСО со служебным автомобилем на время подготовки и работы выставки, демонтажа экспозиции (с 25 мая по 1 июня 2024 г.) для подготовки техники; консультации по вопросам ГСО

- Заместителю директора по экономике и финансам Сидорову В.В. обеспечить своевременное финансирование выставки

- Контроль выполнение данного приказа возложить на заместителя директора по продажам

Директор _____________________________________________ Игнатов К.А.

Приказ вносит _________________________________________ Иванов И.В.

Согласование (визы)____________________________________

УТВЕРЖДАЮ

___________________

Игнатов К.А

Директор

Название компании

| Предварительная смета затрат на участие в выставке «СТТ Экспо 2024» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование затрат | цена 1 ед, | кол-во | Стоимость, руб. |
|  | с НДС |  |  |
| Пользование выставочной площадью | 14 160 | 203 | 2 874 480 |
| Регистрационный взнос | 54 000 | 1 | 54 000 |
| Застройка переговорной, экран, аренда мебели и оборудования, ресепшн | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 |
| Мойка техники и поддерживающая уборка | 35 000 | 2 | 70 000 |
| Подключение электричества 10 кВт | 136 000 | 1 | 136 000 |
| Пропуска на въезд сервисных автомобилей | 10 000 | 2 | 20 000 |
| Пропуск на самоходный экспонат | 8 000 | 1 | 8 000 |
| Доставка техники (2 ед.) | 150 000 | 1 | 150 000 |
| Полиграфия, сувенирная и промо продукция | 350 000 | 1 | 350 000 |
| Организация фуршетного обслуживания на стенде | 150 000 | 1 | 150 000 |
| Итого по смете |  |  | 5 812 480 |

Согласовано:

Начальник отдела маркетинга                                                          Звягин В.В.

Заместитель директора по продажам                                               Иванов И.В.

Заместитель директора по экономике и финансам                         Сидоров В.В.